## Slide 1
我国核电工程建设
总体情况报告
平等自愿
合作开放
规范有序
共享经验
持续改进
追求卓越
刘 巍
2021年5月

## Slide 2
目录
CONTENTS
概述
2020年核电建造事件分析
2020年核电建设管理亮点
一
二
三
四
结束语

## Slide 3
一、概述
1.1 我国在建核电机组现状
截至2020年12月31日：
在建核电机组共17台，在建机组总装机容量为1853万千瓦，在建机组数量及装机容量继续保持世界第一。
2台核电机组实现首次并网，分别是田湾核电厂5号机组和福清核电厂5号机组（创造了三代压水堆首堆最短并网工期的记录）。
4台核电机组开工建设，分别是漳州核电厂2号机组、太平岭核电厂2号机组、三澳核电厂1号机组和霞浦核电厂2号机组，除霞浦2号机组外均采用我国具有自主知识产权的华龙一号三代核电技术。
核准了三澳一期、昌江二期共计4台华龙机组。

## Slide 4
一、概述
1.1 我国在建核电机组现状
截至2020年12月31日：
中广核集团在建机组7台，装机容量822.858万千瓦；
中核集团在建机组7台，（包括霞浦示范快堆2台机组）装机容量为704.2万千瓦；
国电投集团在建机组2台（荣成CAP1400示范项目2台机），装机容量为306.8万千瓦；
华能集团在建机组1台，装机容量为21.1万千瓦。
序号 | 核电厂 | 机组 | CN号 | 隶属 | 堆型 | 额定功率（Mwe） | 开工日期 | 状态
1 | 福清 | 5 | CN-51 | 中核 | 压水堆 | 1150 | 2015/05/07 | 首次并网
2 |  | 6 | CN-52 | 中核 | 压水堆 | 1150 | 2015/12/22 | 穹顶吊装
3 | 田湾 | 6 | CN-54 | 中核 | 压水堆 | 1118 | 2016/09/07 | 热试
4 | 漳州 | 1 | CN-57 | 中核 | 压水堆 | 1212 | 2019/10/16 | 常规岛FCD
5 |  | 2 | / | 中核 | 压水堆 | 1212 | 2020/09/04 | 常规岛FCD
6 | 防城港 | 3 | CN-55 | 中广核 | 压水堆 | 1180 | 2015/12/24 | 穹顶吊装
7 |  | 4 | CN-56 | 中广核 | 压水堆 | 1180 | 2016/12/23 | 核岛安装
8 | 红沿河 | 5 | CN-49 | 中广核 | 压水堆 | 1119 | 2015/03/29 | 热试
9 |  | 6 | CN-50 | 中广核 | 压水堆 | 1119 | 2015/07/24 | 冷试
10 | 太平岭 | 1 | CN-61 | 中广核 | 压水堆 | 1202 | 2019/12/26 | 常规岛FCD
11 |  | 2 | / | 中广核 | 压水堆 | 1202 | 2020/10/15 | 核岛FCD
12 | 三澳 | 1 | / | 中广核 | 压水堆 | 1210 | 2020/12/31 | 核岛FCD
13 | 石岛湾 | 1 | CN-44 | 华能 | 高温气冷堆 | 211 | 2012/12/09 | 热试
14 | 228示范工程 | 1 | / | 国电投 | 压水堆 | 1400 | 2019/04/06 | 
15 |  | 2 | / | 国电投 | 压水堆 | 1400 | 2019/11/01 | 
16 | 霞浦 | 1 | / | 中核 | 钠冷快堆 | 600 | 2017/12/29 | 
17 |  | 2 | / | 中核 | 钠冷快堆 | 600 | 2020/12/27 | 

## Slide 5
1.2 全球核电机组现状
在建
新开工
新投运
运行
世界运行核电机组共441台，总装机容量为4.14亿千瓦
截至2020年12月31日
新投运核电机组5台，分别是中国2台，俄罗斯1台，阿联酋1台，白俄罗斯1台
在建核电机组共58台，总装机容量为6592.458万千瓦
新开工机组5台（中国4台，土耳其1台），装机容量4831.15 MWe，均采用三代及以上核电技术
一、概述
Notes: 土耳其阿库尤核电厂2号机组（Akkuyu-2），2020-8-8新开工，堆型VVER V-509，额定容量1200MWe

## Slide 6
1.2 全球核电机组现状
一、概述
截至2020年12月31日：
全球在建机组较2019年净增加1台，总数为58台，总装机容量6592.458万kW，较2019年减少2931.042万kW。
2020年新开工机组5台，装机容量为5431.5MWe，均采用三代及以上核电技术，中国新开工机组台数占全球新开工台数的80%。
国家 | 机组名称 | 开工时间 | 堆型 | 额定功率/MWe
中国 | 漳州-2 （Zhangzhou-2） | 2020-09-04 | HPR-1000 | 1212
 | 太平岭-2 （Taipingling-2） | 2020-10-15 | HPR-1000 | 1211.5
 | 霞浦-2 （Xiapu-2） | 2020-12-27 | CFR-600 | 600
 | 三澳-1 （San’ao-1） | 2020-12-31 | HPR-1000 | 1208
土耳其 | 阿库尤-2 （Akkuyu-2） | 2020-08-08 | VVER V-509 | 1200

## Slide 7
1.3 我国在建核电机组节能环保效应
根据2020年在建机组总装机容量计算，全部商运后相当于每年减少燃烧标准煤3803万吨 ，减少排放二氧化碳9963万吨、二氧化硫32万吨、氮氧化物28万吨，相当于增加造林28万公顷.年。
2030年达到峰值，2060年实现碳中和
核电机组发电效率最高，节能环保效应更具有优势
一、概述
Notes: 2020年我国火电供电煤耗（6000千瓦及以上电厂）为305.5克标准煤/千瓦时。减排计算方法来源于国家统计局网站，按照工业锅炉每燃烧一吨标准煤产生二氧化碳2620千克，二氧化硫8.5千克，氮氧化物7.4千克计算

## Slide 8
—— 2020年国内17台在建机组共产生20起建造事件，相比2019年事件数量增加4起，事件总数量为2017年以来最大值；平均单机组事件数量为1.18起，略低于2019年平均单机组数量；
—— 2020年国内建造事件失效环节主要是建安、设计和制造环节，共性问题主要是混凝土浇筑质量缺陷、设备焊接质量缺陷和管理监督不足
二、2020年核电建造事件分析

## Slide 9
2.1 混凝土浇筑质量缺陷
二、2020年核电建造事件分析
缺陷2：部分振捣点欠振，导致混凝土浇筑不密实，形成蜂窝/起砂/孔洞缺陷
缺陷1：混凝土在凝结硬化过程中温度变形及收缩变形导致产生非荷载裂缝
缺陷3：混凝土部分试块不规范，试块
容重和表面平面度存在偏差
原因：作业风险识别不足，未制定应对性措施
原因：缺少工艺规程/指导书，现场试块制作不规范
原因：混凝土裂缝控制
措施有效性不足
提醒：在混凝土浇筑作业前应结合现场实际情况提前进行风险识别，同时加强对混凝土浇筑施工程序文件审查，在施工方案中明确影响浇筑质量的重要因素、关键技术点和应对措施。

## Slide 10
2.2 设备焊接质量缺陷
二、2020年核电建造事件分析
缺陷1：点焊过程中形成表面裂纹
原因：安装承包商对焊接技术管控存在不足
01
缺陷1：焊接速度未控制好且填丝不足导致焊缝未焊透
原因：制造厂人员质疑的工作态度不足
02
缺陷1：焊接时操作不稳定导致内侧焊缝根部局部成型不良
原因：对重要设备焊接重视程度不足
03
缺陷1：母材焊缝根部裂纹
原因：焊缝结构设计考虑不充分，焊接过程不规范
04
提醒：
细化设备焊接过程管控措施，明确焊接方案，对于重要设备的焊接工作，应设置见证点，做好质量控制；
管理程序中明确作业管理内容、管理方法以及监督检查要求，并落实和细化到作业文件及质量控制文件中。

## Slide 11
2.3 承包商管理监督不足
二、2020年核电建造事件分析
原因：
1、施工单位未严格按照质量控制程序进行施工过程控制；
2、现场作业过程中信息传递不通畅，管控不严，相关人员缺乏严谨的工作作风
3、承包商单位管理薄弱，过程中技术管理、质量监管不足
承包商现场施工与规范和图纸不符
承包商未遵守工作票管理要求导致误切割
并重新焊接
承包商超许可证范围作业
加强相关监管文件重视程度和学习力度，保持严谨的工作作风和质疑的态度
明确工作流程要求、管理方法以及监督检查要求，并细化落实到作业文件及质量控制文件
充分审查承包商的资质以及人员资质的匹配性，严禁超许可证范围的作业
承包商施工前未识别风险，导致设备损坏

## Slide 12
3.1 高精度定位技术助力建造现场人员安全管理
在核电建设高速发展和华龙一号走出去的背景下，建立标准的信息自动采集和实时监控系统，有效提升项目标准化管理水平，树立良好的外部形象，提升企业竞争力和核电走出去的配套管理体系：
三、2020年核电建设管理亮点

## Slide 13
3.1 高精度定位技术助力建造现场人员安全管理
在现场人员安全监管系统软件中以平面/3D立体视角的方式去查看人员位置；
排列出各个区域人员定位情况，实现了人员位置信息的详细查看；
实现了平面//3D立体视图轨迹回放查看人员的行进路线；
实现了对劳务队的出勤率、各个劳务队班次出勤人数、未出勤人员考勤统计
三、2020年核电建设管理亮点

## Slide 14
三、2020年核电建设管理亮点
3.2 系统规划，开展全过程质量提升管理
统筹策划项目整体工程质量提升，制定自项目FCD至商运全过程的质量提升总体方案及专项提升方案，稳步开展提升行动，并根据工程进展逐年滚动更新，聚焦关键工程活动，整治质量痛点，提升主要工艺。
提升思路 主要举措

## Slide 15
三、2020年核电建设管理亮点
3.2 系统规划，开展全过程质量提升管理
主动对标其他机组，制定工程高质量投产目标以及高标准、严要求的指标体系，并采取阶段指标和全程指标的控制策略，对高质量投产的实施过程进行全流程管控

## Slide 16
四、结束语
2020年，我国在三代核电技术领域实现突破，成为继美国、法国、俄罗斯等国家之后真正掌握自主三代核电技术的国家，为建设核工业强国迈出了坚实一步。
通过2020年建造事件可以看出，加强对核电全产业链的管理，协助协作单位建立和培育高水平的核安全化，是整个行业需要不断思考和努力解决的问题。只有促进整个产业链不断强化核安全文化、质量文化和技术能力，落实核安全法职责，才能促进工程建设高质量发展，提升核电厂整体安全绩效。

## Slide 17
谢 谢！