《核电工程主控室可用技术导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是根据中国核能行业协会《关于征集2022年度中国核能行业协会团体标准项目的通知》（核协科函（2021）629号）部署，针对核电设计与建造（含调试）领域展开标准制定。本标准的主要起草单位为三门核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司。标准于2021年7月6日通过中国核能行业协会组织的团标立项审查会评审。2022年初完成草案编制。

2022年5月6日，三门核电有限公司与中国核能行业协会签订团体标准项目技术服务合同（SM1FY-22002331-001/CNEA-科技奖励部-2022-086号），委托协会启动相关团标发布服务。

2、主要工作过程

编制组在收集国内多个首堆示范项目工程经验，并充分借鉴国内相关标准的基础上，制定了标准编制原则。2022年1月完成了标准征求意见稿（草案），并在编制组内部进行了校核和讨论修订。

2022年4月20日，编制组根据内部评审完成，形成了征求意见稿（提交稿）。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

编制组牵头上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所，根据标准推荐方法，总结提炼了核电工程主控室可用的功能需求与分阶段实现的指导方法。

中国核能行业协会在本标准编制过程提供了形式审查和技术指导。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制过程完全遵守《中华人民共和国核安全法》和HAF核安全法规关于仪控设计和建造等方面相关的规定，基于国标规范体系中尚无核电工程主控室可用范围界定与实施指导方法的标准或规范的背景下，秉承开放、公平、透明、协商一致的原则，借鉴HAD核安全导则、GB标准等多份参考标准规范来组织本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准针对当前新建核电工程普遍采用的集散控制系统，分析出其分布式系统架构导致的“主控室可用”所涉及到的工程范围越来越广泛的特征，归纳出一种分阶段实现“主控室可用”目标的方法，并提供了相应的各项工作要求。

（2）实用性

本标准结合CAP系列、华龙系列等主流堆型的核电工程特点，提出了“主控室可用”所涉及到的工程建安范围和分阶段实施的指导方法，可弥补当前GB或者NB标准体系中关于这一领域的空白。

2、标准主要内容的依据

按照GB/T 1.1-2009的规定，本标准总体结构如下：

——前言

——引言

——1　范围

——2　规范性引用文件

——3　术语和定义

——4　总则

——5　主控室初次可用实施细则

——6　主控室最终可用实施细则

——参考文献

第4章的内容是针对核电工程中对于“主控室可用” 所涉及到的工作范围及技术要求提出了项目管理方面的宏观要求，引出可按照初次可用、最终可用分阶段来实施的总体方法指导。

第5章的内容是具体指出主控室初次可用的目的是为了支持核电厂正式供电、供水、供气系统的长期稳定运行，以配合核电厂反应堆、汽轮发电机组等关键系统与设备的调试。通过对相关仪控系统功能、可居留性、照明、暖通、消防、通信等方面提出了具体技术要求。从而划分出5类与初次可用紧密相关的空间，分别是：主控室房间；为主控室仪控系统设备提供正式电源的配电盘所在房间；主控室仪控系统设备的正式电源电缆途径的区域；用于正式供电、供水、供气系统监视、报警、控制和网络通讯功能的DCS设备所在房间；主控室仪控系统设备和用于正式供电、供水、供气系统相关的DCS设备之间的仪表、控制、通讯电缆和光缆途径的区域，并罗列出这些空间内的相关建安工作任务，以指导建安单位部署施工安排。同时，按照初次可用的要求，按照电气、仪控、暖通、消防等专业提出了需要完成的相关检查与试验项目。

第6章的内容是具体指出主控室最终可用的目的是为核电厂人员提供长期值守的场所与监视、手动控制现场设施的仪控功能，用于支持核电厂多个系统联调以及后续的启动与试运行。通过对相关仪控系统功能、可居留性、管理及支持项等方面提出了具体技术要求。归类成5种与最终可用紧密相关的空间，分别是：主控室房间；为主控室仪控系统设备提供正式电源的配电盘所在房间；主控室仪控系统设备的正式电源电缆途径的区域；电站仪控系统、通信系统、火灾报警系统主要设备所在房间；电站仪控系统、通信系统、火灾报警系统的各类电缆和光缆途径的区域，并罗列出这些空间内的相关建安工作任务，以指导建安单位部署施工安排。同时，按照最终可用的要求，按照电气、仪控、暖通、消防等专业提出了需要完成的相关检查与试验项目。

3、解决的主要问题

主控室是整个核电厂集散控制系统中的人机接口汇集地，为核电厂操作员监控现场状态与手动控制工况提供了途径与场所。“主控室可用”是核电厂建设工程从建安阶段全面转入调试阶段的标志，通常被视为项目进度计划中的一个重要里程碑节点。

如今核电厂普遍采用了数字化的集散控制系统，它是一种现代计算机技术、网络通讯技术、先进控制技术的综合应用，拥有集中管理、分散控制的特点。因其分布式的系统架构特征，使得“主控室可用”所涉及到的范围也越来越广泛。鉴于国内核电机型众多，技术差异大、项目模式迥异等原因，各个项目建设工程的参与单位对于这个里程碑节点的范围界定也存在着理解上的偏差，从而导致思想不统一、目标不清晰、工作协调困难等问题。

本标准基于AP1000示范工程等项目“主控室可用”相关工程的建安与调试过程中积累的实践经验，结合行业内国和一号、华龙一号、EPR等主流机型进行了针对性研究，起草了通用性的技术导则，解决了上述的思想不统一、目标不清晰、工作协调困难等问题。

# 三、主要试验（或验证）情况

考虑到核电工程的调试工作往往与安装工作交叉紧密，尤其是采用了越来越流行的模块化建造方式，这势必要求在主控室完全具备可用之前能够提供部分功能可用，以支持初始调试所需要的水、电、气等基本共性先决条件的可达性。因而提出了按照“初次可用”和“最终可用”两个阶段来实现“主控室可用”这个项目重要里程碑节点。

在“初次可用”阶段，首先，为了使水、电、气等基本共性先决条件得到相对稳定的运行，调试人员需要有相对稳定的工作场所，因此主控室房间内部不应当再有过多的建安施工活动，因而提出了第5.2.2.1内的工作任务。其次，为主控室仪控系统设备提供正式电源的配电盘应当能提供稳定的电源，为此这些设备所在房间应具备电源动力设备相对长期运行所要求的基本条件，因此提出了第5.2.2.2内的工作任务。再次，支持水、电、气等系统正常运作所涉及到的监视、报警、控制和网络通讯功能的DCS设备所处环境也应当能够支持其相对长期运行，因此提出了第5.2.2.4内的工作任务。最后，与水、电、气等共性服务相关的主控室仪控系统设备所连接的电缆和光缆应敷设在相对固定的电缆通道上，使其具备一个安全的工作环境，因此提出了第5.2.2.3和5.2.2.5的工作要求。此外，为了使仪控系统可靠运行，需要有正式的直流及UPS电源，因而提出了第5.2.3.1条中的具体调试要求。为了确保建安与调试期间人员与设备的安全，提出了第5.2.3.2条中关注接地的具体调试要求。为了验证主控室内工作人员是否拥有相对较好的工作环境，因而提出了第5.2.3.3和5.2.3.5条所列的临时性照明、通信、暖通、消防方面的调试验证或检查项目。为了确保仪控功能可达，需要完成第5.2.3.4条中关于控制器、数据网络、人机接口的验证项目。

在“最终可用”阶段，首先，为了使核电厂主控室工作人员和设备能够顺利地支持电站系统联调和启动试运行工作，因而提出了第6.2.2.1条至第6.2.2.5条关于人员工作环境、电源所处环境、仪控通信消防所处环境的要求。与此同时，所有与主控室相关的电源、接地、照明、通信、暖通、消防功能都应该确保能够长期可靠运行，因而提出了第6.2.3.1条至第6.2.3.7条中的具体调试验证或检查项目。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过该技术文件的推广，可以促进行业内各个核电工程的参建各方统一思想，目标一致，更好地实现从建安阶段全面转入调试阶段的顺利过渡，为项目管理持续优化提供支持。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准是基于国内核电工程项目建设中积累的经验而产生的指导性成果的总结，国内、国外均未发布过类似的标准文件。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，三门核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无